УТВЕРЖДЕН

Приказом заведующей МБДОУ

«Детский сад  № 47»

от __      .2014__ №_________

ПЛАН  ДЕЙСТВИЙ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

СТАНДАРТА  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ В  МБДОУ «Детский сад № 47» г.Северска Томской области

| Содержание работ | Показатель | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, регламентирующих введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в системе дошкольного образования ЗАТО Северск |
| Подготовка локальных актов дошкольной образовательной организации (далее - ДОО): внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОО; приведение должностных инструкций работников ДОО в соответствие с ФГОС ДО; определение основного направления развития ДОО в соответствии с ФГОС ДО; внесение изменений в основную образовательную программу дошкольного образования (далее - ООП ДО) и программу развития ДОО | Локальные правовые акты Основная образовательная программа ДО и Программа развития ДОО | Заведующая, зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель, рабочая группа по корректировке программ | январь- май 2014 |
| 1.2. Участие в разработке и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО в ДОО | плана-графика введения ФГОС ДО в ДОО | Заведующая, зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель | январь- февраль 2014 |
| 1.3. Участие в мониторинге оценки стартовых условий введения ФГОС ДО |
| Участие в мониторинге оценки степени готовности ДОО к реализации ФГОС ДО, проводимого МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | Протоколы | Заведующая, зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель | февраль 2014 |
| 1.4. Участие в мониторинге условий реализации ФГОС ДО |
| Участие в мониторинге оценки условий реализации ФГОС ДО на уровне организации, проводимого МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | Протоколы | Заведующая, зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель | октябрь 2014 октябрь 2015 октябрь 2016 |
| 1.5. Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОО в связи с введением ФГОС ДО |
| Участие в мониторинге образовательных потребностей и анализ профессиональных затруднений педагогов ДОО в связи с введением ФГОС ДО, проводимого МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | Протоколы | Заведующая, зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель | февраль-апрель 2014 |
| 1.6. Методическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| Разработка и утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Определение перечня ПОП ДО и методических пособий, для разработки ООП ДО | Разработанная ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО | Заведующая, зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель рабочая группа | февраль-декабрь 2014 |
| Использование модели(ей) реализации ФГОС ДО в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями | Внедренные модели реализации ФГОС ДО | зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель педагоги и спец-ты ДОО | февраль-декабрь 2014 |
| Планирование и оснащение образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО | Оснащение средствами обучения и воспитания ДОО | зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель педагоги и спец-ты ДОО | ноябрь 2014 |
| 2.Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| Создание и определение функционала рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО. Оформление заявки и заключение договоров на присвоение статуса базовой площадки по отработке моделей введения ФГОС ДО | Статус базовой площадки по отработке моделей введения ФГОС ДО | Заведующая, зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель | февраль-сентябрь 2014 |
| 2.2 Отработка моделей введения ФГОС ДО |
| Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО в ДОО; создание условий для участия педагогических работников в образовательных событиях системы дошкольного образования Томской области | Проект ООП ДО | Заведующая, зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель метод.совет ДОО | февраль 2014 – декабрь 2016 |
| 2.3 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей |
| Организация различных форм взаимодействия с родителями по вопросам развития ребенка; непосредственное вовлечение семьи в образовательную деятельность на основе выявленных потребностей; поддержки образовательных инициатив семьи | Материалы консультаций, семинаров и др. | педагоги и спец-ты ДОО | февраль-декабрь 2014 |
| 3. Кадровое и методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 3.1. Поэтапное повышение квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО |
| Составление план-графика и создание условий для прохождения курсов повышения квалификации руководящими и педагогическими работниками ДОО | План-график. | Заведующая, зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель | июль 2014-декабрь 2016 |
| 3.2. Аттестация педагогов ДОО |
| Создание плана-графика прохождения аттестации руководящих и педагогических работников ДОО | План-график. | Заведующая, зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель | июль 2015 |
| 3.3. Деятельность базовой площади для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО |
| Разработка программ и учебно-методического комплекса по подготовке тьюторов по сопровождению и реализации ФГОС ДО (базовые площадки). Создание условий для обучения тьюторов | Предложения к регламенту деятельности | Заведующая, зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель творческая группа | январь-декабрь 2015 |
| 3.4. Сопровождение молодых специалистов по вопросам введения ФГОС ДО |
| Сопровождение молодых специалистов по вопросам введения ФГОС ДО | Сопровождение | Заведующая, зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель метод.совет ДОО | Постоянно |
| 4. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 4.1. Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
| Эффективное планирование расходов средств | Учет методических рекомендаций ДОО ТО |  | 2014г. |
| 4.2. Участие в мониторинге финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО |
| Создание условий для реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО Участие в мониторинге Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий | Условия для реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО Протоколы | Заведующая, зам.зав. по ВМРЮ Зам.зав. по АХР | апрель 2014 апрель 2015 |
| 4.3. Оказание платных дополнительных услуг в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО |
| Организация предоставления платных дополнительных образовательных услуг Разработка локальных актов ДОО по оказанию платных дополнительных услуг | Платные дополнительные образовательные услуги в ДОО | Заведующая, Зам.зав.по ВМР | Июль 2014г. |
| 5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 5.1. Доведение нормативных методических документов до сведения всех заинтересованных лиц |
| Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и использование в работе (реализация) нормативно-правовых и программно-методических документов | Страница ФГОС ДО на сайте ДОО | Заведующая, зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель | февраль 2014-декабрь 2016 |
| 5.2. Научно-практические конференции, круглые столы, семинары, мастер-классы и другие формы работы по проблемам введения и реализации ФГОС ДО |
| Участия педагогических работников в образовательных мероприятиях различного уровня по введению и реализации ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО | План-график в том числе рамках муниципального задания | Заведующая, зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель | февраль 2014 декабрь 2016 |
| 5.3. Публикации СМИ о ходе реализации ФГОС ДО |
| Подготовка публикаций в СМИ, на сайте ДОО, о ходе реализации ФГОС ДО | Страница ФГОС ДО на сайтах и публикации в периодических изданиях | Заведующая, зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель рабочая группа | январь 2014 декабрь 2015 |

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 47» _________  Т.В.Дрозд